Condiții Particulare – Partea B: Dispoziții Speciale

Următoarele Condiții Particulare modifică și/sau completează Condițiile Generale acolo unde este indicat. Aceste Condiții Particulare prevalează asupra Condițiilor Generale.

1)	Sub-clauza 1.1.2 – se șterge textul de lângă Sub-clauză și se înlocuiește cu:

„Nu se utilizează. Orice referințe la Data de Bază din Contract vor fi considerate ca referindu-se la data semnării Contractului, dacă contextul permite, iar în orice alt caz vor fi considerate nule și neavenite.”

2)	Sub-clauza 1.1.4 – se șterge textul de lângă Sub-clauză și se înlocuiește cu:

“Data Începerii” înseamnă data menționată în Acordul Contractual.”

3)	Sub-clauza 1.1.10 – se adaugă propoziție cu următorul text:

“Prețul Contractului este exclusiv TVA, care va fi adăugată, dacă este cazul, în conformitate cu Legile. Toate taxele vamale, impozitele și/sau taxele de orice natură sunt incluse în Prețul Contractului.”

4)	Sub-clauza 1.1.16 – se șterge textul de lângă Sub-clauză și se înlocuiește cu:

“Cost” înseamnă toate cheltuielile suportate în mod rezonabil de către Antreprenor, fie în șantier, fie în afara acestuia, care sunt pe deplin justificate prin documente justificative și nu includ profit. Atunci când Antreprenorul este îndreptățit, conform unei Sub-clauze din aceste Condiții, la plata Costului, acesta va fi în plus faţă de Prețul Contractului.”

5)	Sub-clauza 1.1.17 – se șterge textul de lângă Sub-clauză și se înlocuiește cu:

“Nu se utilizează. Orice referințe la “Cost Plus Profit” vor fi citite și interpretate de către Părți ca referințe la “Cost”, iar niciun profit nu va fi adăugat la “Cost”.

6)	Sub-clauza 1.1.19 – se șterge textul de lângă Sub-clauză și se înlocuiește cu:

“Nu se utilizează. Orice referințe la DAAB sau Evitarea Disputelor (Dispute Avoidance) / Consiliul de Soluţionare (Adjudication Board) din Contract vor fi considerate nule și neavenite și nu vor avea efect juridic între Angajator și Antreprenor.”

7)	Sub-clauza 1.1.20 – se șterge textul de lângă Sub-clauză și se înlocuiește cu:

“Nu se utilizează. Orice referințe la Acordul DAAB din Contract vor fi considerate nule și neavenite și nu vor avea efect juridic între Angajator și Antreprenor.”

8)	Sub-clauza 1.1.58 – se șterge textul de lângă Sub-clauză și se înlocuiește cu:

“Nu se utilizează. Orice referințe la Sume Provizorii din Contract vor fi considerate nule și neavenite și nu vor avea efect juridic între Angajator și Antreprenor.”

9)	Sub-clauza 1.1.67 – se adaugă propoziția:

“Şantierul înseamnă terenul situat în Turda, județul Cluj, Romania identificat cu nr. cadastral 66330, intabulat în Cartea Funciară nr. 66330 Turda, având o suprafață de 375.861 mp (cu orice modificări ulterioare, dacă este cazul).”

10) 	Sub-clauza 1.1.77 – se șterge textul de lângă Sub-Clauză și se înlocuiește cu:

“Imprevizibil” înseamnă care nu poate fi prevăzut în mod rezonabil și împotriva căruia un Antreprenor cu experiență nu ar fi putut lua măsuri preventive adecvate în mod rezonabil la data Contractului.”

11) 	Sub-clauza 1.1.79 – se șterge textul de lângă Sub-Clauză și se înlocuiește cu:

“Lucrările” înseamnă Lucrările Permanente și Lucrările Temporare, precum și toate lucrările, serviciile, forţa de muncă, proiectare, obţinere autorizaţiilor, livrările de bunuri, materiale şi echipamente, întreținerea, supravegherea, inspecţiile, testările, instruirea, întocmirea şi predarea documentaţiei solicitate și orice alte lucrări și servicii ce urmează a fi furnizate de către Antreprenor, așa cum sunt prevăzute în Contract și în Cerințele Angajatorului.”

12)	Sub-clauza 1.2 – se adaugă la finalul Sub-Clauzei următorul text:

“Aplicarea reguli de interpretare “contra proferentem” este exclusă.

Dacă o dispoziție este sau devine ilegală, invalidă sau inaplicabilă, acest fapt nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte dispoziții, iar Părțile vor discuta și agrea cât mai curând posibil un text alternativ care să producă același efect, dar care să fie legal, valid și aplicabil.”

13)	Sub-clauza 1.12 – se implementează următoarele modificări:

- se șterge subparagraful (a) și se înlocuiește cu:

“(a) Angajatorul a obținut ATR-ul, autorizația de construire pentru executarea Lucrărilor Permanente și va obține autorizația de înfiinţare. Orice alte permise, avize, licențe și/sau aprobări necesare pentru execuția sau în legătură cu Lucrările vor fi obținute de către Antreprenor, pe cheltuiala Antreprenorului, dar în numele Angajatorului.”

- se șterge subparagraful (d) și se înlocuiește cu:

“(d) Antreprenorul va respecta toate permisele, avizele, licențele și/sau aprobările obținute de Angajator și/sau de Antreprenor”.

- se șterge al doilea paragraf;

- se adaugă următorul text la finalul Sub-Clauzei:

“Toate permisele, avizele, licențele și/sau aprobările care sunt necesare în orice moment în vederea sau pentru livrarea, importul (temporar) și/sau (re)exportul (inclusiv vămuirea) oricăror Bunuri și/sau pentru execuția Lucrărilor vor fi obținute de către Antreprenor, iar Antreprenorul va despăgubi și exonera Angajatorul de consecințele oricărei neîndepliniri a acestei obligații. În cazul în care Legea impune ca anumite taxe, impozite și tarife să fie plătite direct de către Angajator, toate aceste costuri vor fi refacturate de Angajator către Antreprenor și vor fi plătite de acesta din urmă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea facturii, iar în cazul în care Antreprenorul nu achită aceste facturi, Angajatorul poate compensa valoarea respectivă din sumele datorate Antreprenorului din Prețul Contractului.”

14)	Sub-clauza 1.14 – în primul paragraf se șterg subparagrafele (b), (c) și (g).

15)	Sub-clauza 2.2 – se șterge întregul text și se înlocuiește cu:

“Angajatorul va furniza (acolo unde este cazul) asistență rezonabilă Antreprenorului, la cererea Antreprenorului, pentru solicitările Antreprenorului privind orice permise, licențe sau aprobări cerute de Legile Țării pe care Antreprenorul este obligat să le obțină conform Sub-Clauzei 1.12.”

16)	Sub-clauza 2.4 – se șterge întregul text ca fiind neaplicabil.

17)	Sub-clauza 2.5 – se șterge întregul text și se înlocuiește cu:

“Angajatorul a pus la dispoziția Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de data semnării Contractului, toate datele relevante aflate în posesia Angajatorului privind condițiile de subsol și hidrologice ale Șantierului, includând aspecte de mediu. Angajatorul va pune similar la dispoziția Antreprenorului toate astfel de date care intră în posesia Angajatorului după data semnării Contractului. Antreprenorul va fi responsabil de interpretarea tuturor acestor date. Angajatorul nu va avea nicio responsabilitate pentru acuratețea, suficiența sau completitudinea acestor date și/sau elemente de referință

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru efectuarea unei analize a calității solului și pentru determinarea condițiilor tehnice specifice necesare pentru fundații.

Se consideră că Antreprenorul a obținut toate informațiile necesare privind riscurile, situaţii neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența sau afecta Lucrările. Se consideră că Antreprenorul a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile acestuia, datele de mai sus și alte informații disponibile și că a fost satisfăcut, înainte de încheierea prezentului Contract, în ceea ce privește toate aspectele relevante, incluzând (fără limitare):

(a) forma și natura Șantierului, inclusiv condițiile de subsol,

(b) condițiile hidrologice și climatice,

(c) amploarea și natura lucrărilor și Bunurilor necesare pentru execuția și finalizarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecte,

(d) Legile, procedurile și practicile de muncă din Țară, și

(e) cerințele Antreprenorului privind accesul, cazarea, facilitățile, personalul, energia, transportul, apa și alte servicii.”

18)	Sub-clauza 2.6 – se șterge întregul text ca fiind neaplicabil.

19)	Sub-clauza 4.4 – se șterge textul primului paragraf și se înlocuiește cu:

“Antreprenorul nu va subcontracta nicio parte a Lucrărilor fără aprobarea prealabilă, în scris, a Angajatorului.”

20)	Sub-clauza 4.5 – se șterge întregul text al Sub-Clauzei ca fiind neaplicabil.

21)	Sub-clauza 4.6 – se șterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei.

22)	Sub-clauza 4.22 – se adaugă o propoziție la finalul Sub-Clauzei cu următorul text:

“Antreprenorul sau oricare dintre Subantreprenori nu poate monta sau atașa niciun fel de panouri publicitare pe Șantier sau pe împrejmuirea Șantierului, decât cu aprobarea prealabilă a Reprezentantului Angajatorului”.

- Sub-clauza 4.23 – se implementează următoarele modificări:

- Primul paragraf al Sub-Clauzei se înlocuiește cu următorul text:

- "În conformitate cu legislația aplicabilă, toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau de antichitate, precum și structurile și alte vestigii sau elemente de interes geologic sau arheologic găsite pe Șantier sunt proprietatea Statului Român și vor fi predate de către Antreprenor în grija și sub autoritatea autorităților competente ale statului, iar Antreprenorul va fi responsabil să ia toate măsurile necesare în acest sens, pe cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauție rezonabile pentru a împiedica Personalul Antreprenorului sau alte persoane să îndepărteze sau să deterioreze oricare dintre aceste descoperiri".

- Ultimul paragraf al Sub-Clauzei se șterge.

24)	Sub-clauza 5.1 – se șterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei ca fiind neaplicabil.

25)	Sub-clauza 5.5 – “Instruirea” este aplicabilă și va produce efecte. Antreprenorul va desfășura instruirea angajaților Angajatorului, astfel cum este prevăzut în Sub-Clauză și în conformitate cu prevederile din Cerințele Angajatorului.

26)	Sub-clauza 5.6 – “Documentația As-Built” este aplicabilă și va produce efecte conform prevederilor Sub-Clauzei și în conformitate cu prevederile din Cerințele Angajatorului.

27)	Sub-clauza 5.7 – “Manualele de Operare și întreținere” sunt aplicabile și vor produce efecte conform prevederilor Sub-Clauzei și în conformitate cu prevederile din Cerințele Angajatorului.

28)	Sub-clauza 7.6 – În al treilea paragraf, se șterge subparagraful (ii) [„un Eveniment Excepțional…”].

29)	Sub-clauza 8.1 – În al doilea paragraf, Data Începerii va fi în termen de 14 zile de la data la care Contractul intră pe deplin în vigoare, conform Acordului Contractual.

30)	Sub-clauza 10.1 – În primul paragraf se adaugă următoarele subparagrafe:

“(f) 	Angajatorul a primit cartea tehnică completă a construcției, astfel cum este definită în Legile aplicabile;

(g) 	procesul-verbal de terminare a lucrărilor cu autoritățile locale, conform Hotărârii Guvernului nr. 343/2017, a fost întocmit în mod corespunzător în conformitate cu legislația aplicabilă și, potrivit prevederilor acestui proces-verbal, Lucrările sunt acceptate;

(h) 	documentația completă și corectă a fost pregătită de către Antreprenor și depusă la autoritatea competentă în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu pentru Proiect;

(i) 	toate garanțiile Antreprenorului privind calitatea Lucrărilor executate și toate garanțiile producătorilor pentru echipamentele, sistemele și orice alte bunuri instalate și/sau încorporate în Proiect au fost predate Angajatorului și sunt pe deplin valabile;”

31) 	Sub-clauza 11.9 – se șterge al doilea paragraf și se înlocuiește cu:

“Angajatorul va emite Certificatul de Performanță către Antreprenor în termen de 28 de zile de la cea mai târzie dintre datele de expirare ale Perioadei de Notificare a Defectelor sau cât mai curând după aceea, de îndată ce Antreprenorul a îndeplinit în mod cumulativ toate condiţiile menţionate mai jos:

- A furnizat toate Documentele Antreprenorului și, după caz, Angajatorul a emis (sau se consideră că a emis) o Notificare de Ne-obiecțiune cu privire la documentația „as-built”, în conformitate cu sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 5.6 [Documentația As-Built]; şi

- Toate Lucrările descrise în Cerințele Angajatorului, incluzând fără limitare serviciile de Operare și Întreținere, au fost finalizate în mod corespunzător; şi

- Toate testele descrise în Cerințele Angajatorului au fost finalizate în mod corespunzător (inclusiv remedierea oricăror defecte), fără nicio obiecție/revendicare din partea Angajatorului, în conformitate cu Contractul, iar Testele după Finalizare au fost realizate cu success, respectând Producţia Garantată minimă, Raportul de Performanţă şi Disponibilitate pe perioadele de analiză, aşa cum sunt definite în Cerinţele Angajatorului.

- Instruirea personalului Angajatorului a fost finalizată, conform prevederilor din Cerinţele Angajatorului.”

- Sub-clauza 11.10 – se adaugă următorul paragraf la finalul Sub-Clauzei:

“Nici Perioada de Notificare a Defectelor şi nici termenul menţionat în subparagraful de mai sus nu limitează şi nu exclud aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/1995, art. 23, art. 25 şi art. 30.”

33)	Sub-clauza 12.1 – procedura pentru “Teste după Finalizare” este aplicabilă și va produce efecte conform prevederilor Sub-Clauzei 12.1 și în conformitate cu prevederile din Cerințele Angajatorului. În al doilea paragraf al Sub-Clauzei 12.1, momentul efectuării Testelor după Finalizare va fi conform prevederilor din Cerinţele Angajatorului.

34)	Sub-clauza 13.3.1 – se șterge ultima propoziție a celui de-al doilea paragraf al Sub-Clauzei [„Dacă Părțile au agreat omiterea oricăror lucrări ……….. ca rezultat al omiterii”];

35)	Sub-clauza 13.3.2 – se șterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei;

36)	Sub-clauza 13.4 – [Sume Provizorii] – se șterge întreaga clauză ca fiind neaplicabilă.

37)	Sub-clauza 13.7 – se șterge întregul text și se înlocuiește cu următorul:

“Prețul Contractului nu va fi ajustat pentru o creștere sau scădere a costului forței de muncă, al Bunurilor, materialelor, echipamentelor și/sau instalațiilor.”

38)	Sub-clauza 14.1 – se adaugă următorul paragraf la finalul Sub-Clauzei:

“Prețul Contractului este exclusiv TVA și include toate Lucrările, serviciile, forţa de muncă, Operare şi Întreţinere, Bunurile, echipamentele, utilajele, hardware-ul, produsele de orice fel care trebuie furnizate și incluse în Lucrări, precum și orice alte bunuri ale Antreprenorului pe care acesta este obligat să le furnizeze exclusiv pe propria cheltuială și pe propriul risc pentru executarea Lucrărilor în conformitate cu Contractul (incluzând, dar fără a se limita la costul utilităților necesare pentru executarea Lucrărilor, Testele necesare, transportul materialelor, costurile personalului Antreprenorului și ale subantreprenorilor acestuia, costurile de proiectare, arhitectură etc., precum și toate costurile aferente tuturor etapelor premergătoare execuției Lucrărilor, dar fără a se limita la organizarea de șantier, securitatea/paza Șantierului și a Lucrărilor, executarea corespunzătoare a Lucrărilor și finalizarea completă, funcțională și fără defecte a Proiectului conectat la utilități. Pentru evitarea oricărui dubiu, modificările în cantitatea de materiale, prețul materialelor, costul forței de muncă sau orice alt element și/sau serviciu necesar pentru finalizarea Lucrărilor nu vor avea niciun impact asupra Prețului Contractului. Toate taxele vamale, impozitele și/sau taxele de orice natură sunt incluse. Costurile pentru avizele (vize, permise, autorizații) necesare pentru Lucrări, precum și toate taxele, impozitele și tarifele necesare pentru efectuarea Lucrărilor sunt incluse în Prețul Contractului. Orice listă de cantități este furnizată doar în scop informativ, iar orice element de lucrare care nu este menționat în mod explicit în lista de cantități, dar este necesar pentru executarea și finalizarea Lucrărilor, va fi considerat inclus în Prețul Contractului.”

39)	Sub-clauza 14.4 – se șterge întregul text al Sub-Clauzei ca fiind neaplicabil.

40)	Sub-clauza 14.8 – se șterge întregul text și se înlocuiește cu următorul:

“Dacă plățile întârzie cu mai mult de 30 de zile față de data scadentă, Antreprenorul va avea dreptul să primească penalități de întârziere în cuantumul menţionat în Datele Contractului, per zi de întârziere asupra sumei neachitate pe întreaga perioadă de întârziere (începând cu prima zi de întârziere) și până la plata integrală a sumei.

Angajatorul va plăti aceste penalități în termen de 21 de zile de la primirea notificării Antreprenorului în această privință.

Se exclude capitalizarea dobânzilor de finanțare.”

41)	Sub-clauza 14.9 – se implementează următoarele modificări:

- se înlocuiește textul primului paragraf cu:

“După emiterea Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor lucrărilor restante și a defectelor listate în Certificatul de Recepție la Terminare (dacă este cazul), menționat în Sub-Clauza 10.1, Antreprenorul va include prima jumătate din Suma Reținută într-un Situație de Lucrări”.

- se șterge ultimul paragraf al Sub-Clauzei.

42)	Sub-clauza 15.6 – se șterge subparagraful (b)

43)	Sub-clauza 16.1 – în al doilea paragraf, se înlocuiește „21 de zile” cu „60 de zile”.

44)	Sub-clauza 16.2.1 – se implementează următoarele modificări:

- se înlocuiește „42 de zile” cu „60 de zile” în subparagraful (b);

- se șterg subparagrafele (d) și (e).

- Sub-clauza 16.4 – se șterge subparagraful (b).

- Sub-clauza 17.2 – se șterg subparagrafele (d) și (e).

- Sub-clauza 17.5 – în subparagraful (b), se înlocuiește referința „orice eveniment descris în subparagrafele (a) – (f) ale Sub-Clauzei 17.2” cu „orice eveniment descris în subparagrafele (a), (b), (c) și (f) ale Sub-Clauzei 17.2”.

- Sub-clauza 17.6 – în primul paragraf, se înlocuiește referința „orice eveniment descris în subparagrafele (a) – (f) ale Sub-Clauzei 17.2” cu „orice eveniment descris în subparagrafele (a), (b), (c) și (f) ale Sub-Clauzei 17.2.”

- Sub-clauza 18.1 – se adaugă la finalul Sub-Clauzei următorul text:

“Prevederile art. 1351 din Codul Civil Român referitoare la Forța Majoră vor prevala.”

- Sub-clauza 18.2 – în al doilea paragraf, termenul „14 zile” se înlocuiește cu „5 zile”.

- Sub-clauza 18.3 – în al doilea paragraf, termenul „28 de zile” se înlocuiește cu „14 zile”.

- Sub-clauza 18.4 – se șterge subparagraful (b).

- Sub-clauza 18.5 – se șterg subparagrafele (c), (d) și (e).

- Sub-clauza 19.2.1 – se implementează următoarele modificări:

- În primul paragraf, se adaugă două noi subparagrafe, numerotate (c) și (d), cu următorul conținut:

“(c) 	costul remedierii oricărei părți a Lucrărilor care este defectuoasă (inclusiv materiale și execuție defectuoasă) sau care, în alt mod, nu corespunde Contractului, inclusiv costul remedierii oricărei pierderi sau daune cauzate altor părți ale Lucrărilor ca urmare a unui astfel de defect sau neconformitate;

(d) 	riscurile generate de Evenimente Excepționale”.

- În al treilea paragraf, se șterg subparagrafele (i) și (iv);

- Sub-clauza 20.2 – se șterge orice referire sau prevedere din Sub-Clauza 20.2 (și subclauzele 20.2.1 – 20.2.7) legată de pierderea dreptului sau a îndreptăţirii de a solicita despăgubiri sau de eliberarea de răspundere a celeilalte Părți ca urmare a depunerii întârziate a unei Notificări de Pretenție sau a unei declaraţii / alte documentații aferente unei Pretenții.

- Clauza 21 – Se șterge întreaga Clauză (inclusiv toate subclauzele de la 21.1 la 21.8) și se păstrează doar Sub-Clauza 21.1 cu următorul text:

“Dacă apare un litigiu (de orice fel) între Părți în legătură cu sau derivând din Contract sau din executarea Lucrărilor, inclusiv orice dispută referitoare la orice certificat, determinare, instrucțiune, opinie sau evaluare a Reprezentantului Angajatorului, oricare dintre Părți va face toate eforturile pentru a soluționa amiabil, prin negocieri directe, orice neînțelegere sau dispută care ar putea apărea în legătură cu îndeplinirea Contractului.

Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor negocieri, Antreprenorul și Angajatorul nu reușesc să soluționeze amiabil neînțelegerile contractuale, orice dispută, controversă sau pretenție derivată din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la executarea, performanța sau rezilierea acestuia, va fi soluționată definitiv prin arbitraj. Disputa va fi soluționată definitiv prin arbitraj instituțional conform Regulilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional a Camerei de Comerț și Industrie a României (denumită „Curtea”), conform regulilor sale („Regulile”), care se consideră incorporate prin referință în această clauză. Tribunalul arbitral va fi format din trei (3) arbitri. Fiecare parte va numi câte un arbitru, iar cei doi arbitri astfel numiți vor desemna al treilea arbitru, care va funcționa ca președinte al tribunalului. Dacă o parte nu numește un arbitru în termenul prevăzut de Regulamente, sau dacă arbitrii numiți de părți nu ajung la un acord privind al treilea arbitru, numirea va fi efectuată de Curte conform Regulilor sale.

Sediul arbitrajului va fi București, România.

Limba arbitrajului va fi engleza.

Legea aplicabilă va fi legea substanțială a României.”

- Anexa – „Condiții Generale ale Acordului DAAB” – nu este aplicabilă și nu va produce efecte.

- Anexa – „Regulamentul Procedural DAAB” – nu este aplicabilă și nu va produce efecte.

Semnat de:

Angajator							Antreprenor

RES INVEST SOUTH EAST EUROPE S.R.L.			……………………….