## Turda payment structure RO
TURDA 50MWp STRUCTURA PLATI - FIDIC SYLVER BOOK
A se completa de către ofertant
2025-11-14 | Grafic al Etapelor și al Plăților | EPC Pret Contract [EUR]: |  | EPC Pret Contract [RON]: | 0 | 1 EUR = 5.1 RON
|  | 2 ani O&M |  | 2 ani O&M | 0 | 5.1
|  | Piese de schimb |  | Piese de schimb | 0
|  | Contract Total Pret (Fara TVA): | 0 | Contract Total Pret (Fara TVA): | 0
FACTURI | LIVRABILE | Procent maxim admis din valoarea contractului | Procent solicitat (%) din valoarea contractului (A se completa de către ofertant) | Procent plătit (%) din valoarea contractului | Etapă de plată (€) | Plată cumulată % | Etape de plată și cerințe de certificare
NOTIFICARE INCEPERE LUCRARI
PLATA AVANS | Emiterea de către Beneficiar a Notificării de Începere a Lucrărilor, astfel cum este definită în Contract. | 10% |  | 0% | 0 | 0 | Executarea Contractului Principal; Emiterea Notificării de Începere a Lucrărilor; Furnizarea Garanției pentru Plata în Avans și a facturii valabile pentru Plata în Avans; Furnizarea Garanției de Bună Execuție.
Engineering Package Completed
IPC 1 (Certificat de Plată Intermediară 1) | Aprobarea Proiectării și a Ingineriei Proiectului | 2% |  | 0% | 0 | 0 | Pachetul de Inginerie aprobat de către Inginer : [Contractorul să furnizeze] Transmiterea certificatelor de asigurare valabile: CAR, Răspunderea Angajatorului, Răspunderea față de Terți, Asigurare de Răspundere Profesională, Asigurare Cargo (>100.000 EUR) Dovada plății primelor de asigurare
START OF CONTRUCTION / SITE WORKS
I. Asigurarea Amplasamentului & Finalizarea Lucrărilor de Fundații (piloți pentru structuri) | [6 empty] | Condiții de plată
IPC 2 | Împrejmuirea perimetrală și porțile finalizate 100% și inspectate | 8% |  | 0% | 0 | 0 | Declarația de Lucrări aprobată de către Reprezentantul Companiei și Managerul de Proiect 100% din fundațiile pe piloți instalate, inclusiv finalizarea tuturor testelor necesare pe piloți Împrejmuirea și porțile finalizate integral Inspecția de calitate pentru toate materialele și lucrările finalizată și aprobată
Drumurile interioare de acces finalizate 100%
Toate fundațiile pe piloți instalate și testele pe piloți finalizate (conform proiectului)
II. Finalizarea Montajului Structurilor de Susținere a Panourilor Fotovoltaice | [6 empty] | Livrarea, instalarea și testarea finalizate, certificate de către Inginer.
IPC 3 | Livrarea structurii de montaj | 15% |  | 0% | 0 | 0 | Declarația de Lucrări a fost aprobată de Reprezentantul Companiei și Managerul de Proiect. Livrarea verificată în raport cu Lista de Ambalare și Comanda de Achiziție; documentele de livrare transmise și aprobate de către Inginer. Montajul mecanic finalizat 100% conform desenelor aprobate; lucrările inspectate și acceptate de către Inginer. Toate inspecțiile și testele conform ITP-ului aprobat finalizate și trecute.
Instalarea structurii de montaj
Testarea structurii de montaj
III. Livrarea și Montajul Panourilor Fotovoltaice Finalizate | [6 empty] | Livrarea, instalarea și testarea finalizate, certificate de către Inginer.
IPC 4 | Livrarea pe amplasament a 100% din panourile fotovoltaice | 35% |  | 0% | 0 | 0 | Declarația de Lucrări a fost aprobată de Reprezentantul Companiei și de Managerul de Proiect. Livrarea verificată în raport cu Lista de Ambalare și Comanda de Achiziție; documentele de livrare transmise și aprobate de către Inginer. Montajul mecanic finalizat 100% conform desenelor aprobate; lucrările inspectate și acceptate de către Inginer. Toate inspecțiile și testele conform ITP-ului aprobat au fost finalizate și au trecut.
Instalarea panourilor fotovoltaice
Testarea panourilor fotovoltaice
IV. Montarea Invertoarelor & Finalizarea Conexiunilor Electrice | [6 empty] | Livrarea, instalarea și testarea finalizate, certificate de către Inginer.
IPC 5 | Invertoarele livrate și instalate | 10% |  | 0% | 0 | 0 | Declarația de Lucrări aprobată de Reprezentantul Companiei și de Managerul de Proiect 100% dintre invertori instalați pe amplasament, inclusiv montaj, legare la pământ și toate conexiunile electrice DC & AC Toate cablurile asociate DC, AC și de legare la pământ instalate și testate Instalația inspectată, testată și acceptată de către Inginer, în conformitate cu ITP-ul aprobat
Cabluri livrate și instalate
Capetele de cablu finalizate și testate
V. Finalizarea Instalării Stațiilor de Transformare Ridicatoare (JT/MT) | [6 empty] | Livrarea, instalarea și testarea finalizate, certificate de către Inginer.
IPC 6 | Toate stațiile de transformare ridicatoare (JT/MT) livrate pe amplasament | 8% |  | 0% | 0 | 0 | Declarația de Lucrări aprobată de Reprezentantul Companiei și Managerul de Proiect Toate stațiile de transformare ridicatoare (JT/MT) livrate; livrarea verificată în raport cu Lista de Ambalare și Comanda de Achiziție Montaj finalizat 100% (transformatoare, celule JT/MT, auxiliare) Toate conexiunile electrice finalizate (JT, MT, legare la pământ, comandă-control) Terminațiile de cabluri finalizate și testate (continuitate & izolație) Instalația inspectată și acceptată de către Inginer
Toate conexiunile electrice finalizate
Testare & Recepție
VI. Emiterea PAC (Certificat de Recepție Provizorie) |  |  | % EPC Payable After PAC |  |  |  | Livrarea, instalarea și testarea finalizate, certificate de către Inginer.
IPC 7 | Certificatul de Test de Performanță emis, semnat și aprobat | 100% |  | 0% | 0 | 0 | Certificatul de Test de Performanță emis, semnat și aprobat Certificatul de Recepție Provizorie (PAC) emis, semnat și aprobat Toate lucrările majore finalizate; elementele rămase pe lista de remediere sunt minore / necritice Contractorul a demonstrat că toate sistemele funcționează conform specificațiilor tehnice/proiectului aprobate și că valorile garantate sunt îndeplinite Rezultatele testelor de Punere în Funcțiune și de Acceptanță a Performanței acceptate de Reprezentantul Companiei și Managerul de Proiect
PAC (Certificatul de Recepție Provizorie) finalizat
VII. Finalizarea Închiderii Proiectului | [6 empty] | Livrarea, instalarea și testarea finalizate, certificate de către Inginer.
IPC 8 | Certificatul de Închidere a Proiectului emis și aprobat | 2% |  | 0% | 0 | 0 | Toate elementele din lista de remediere închise Toată documentația necesară transmisă și aprobată (desene As-Built, Cartea Construcției, documentația O&M, certificate, avize/autorizații) Toate etapele anterioare realizate și acceptate de Reprezentantul Companiei și Managerul de Proiect
FACTURI | LIVRABILE | Procent maxim admis din valoarea contractului | Procent solicitat (%) din valoarea contractului (A se completa de către ofertant) | Procent plătit (%) din valoarea contractului | Milestone Payment (€) | Cumulated Payment % | Etape de plată și cerințe de certificare
VIII. Finalizarea Primului An de Operare și Mentenanță (O&M)
IPC 9 | Serviciile de Operare și Mentenanță pentru Primul An finalizate, conform Cerințelor Beneficiarului | 50% |  | 0% | 0 | 0 | Toate activitățile de mentenanță preventivă și corectivă realizate și documentate Raportul anual O&M transmis și aprobat de Reprezentantul Companiei Toate obligațiile de monitorizare a performanței îndeplinite (disponibilitate, raportare, mentenanță SCADA)
IX. Finalizarea Celui de-al Doilea An de Operare și Mentenanță (O&M)
IPC 10 | Serviciile de Operare și Mentenanță pentru Al Doilea An finalizate, conform Cerințelor Beneficiarului | 50% |  | 0% | 0 | 0 | Toate activitățile de mentenanță preventivă și corectivă realizate și documentate Raportul anual final O&M transmis și aprobat de Reprezentantul Companiei Toate garanțiile de performanță verificate pentru al doilea an (acolo unde este aplicabil) Nu există acțiuni corective restante
FACTURI | LIVRABILE | Procent maxim admis din valoarea contractului | Procent solicitat (%) din valoarea contractului (A se completa de către ofertant) | Procent plătit (%) din valoarea contractului | Milestone Payment (€) | Cumulated Payment % | Etape de plată și cerințe de certificare
X. Piese de Schimb (Stoc Minim) Livrate – Listă Finalizată
IPC 11 | Lista completă a pieselor de schimb livrată | 100% |  | 0% | 0 | 0 | Lista completă a pieselor de schimb livrată, în deplină conformitate cu Lista Minimă de Piese de Schimb definită în Cerințele Beneficiarului Livrarea verificată în raport cu Lista de Ambalare și Comanda de Achiziție Toată documentația tehnică, certificatele și garanțiile transmise Documentația de livrare aprobată de către Inginer
Note on E5: Andrei Moisescu: A se completa de către ofertant
Note on E6: Andrei Moisescu: A se completa de către ofertant
Note on E7: Andrei Moisescu: A se completa de către ofertant

## Turda payment structure ENG
TURDA 50MWp PAYMENT STRUCTURE - FIDIC SYLVER BOOK
To be completed by the bidder
2025-11-14 | Milestone and Payment Schedule | EPC Contract Price[EUR]: |  | EPC Contract Price [RON]: | 0 | 1 EUR = 5.1 RON
|  | 2 years O&M |  | 2 years O&M | 0 | 5.1
|  | Spare parts |  | Spare parts | 0
|  | Contract Total Price (excl. VAT): | 0 | Contract Total Price (excl. VAT): | 0
IPC number | Milestone / Scope | Maximum allowed (%) of the contract value | Amount requested (%) of the contract value (To be completed by the bidder) | Amount paid (%) of the contract value | Milestone Payment (€) | Cumulated Payment % | Payment Milestones and Certification Requirements
NOTICE TO PROCEED
ADVANCE PAYMENT | Issuance, by the Employer, of the Notice to Proceed as defined in Contract. | 10% |  | 0% | 0 | 0 | 1) Execution of the Main Contract; 2) Notice to Proceed; 3) Provision of the Advance Payment Bond and the valid invoice for the Advance Payment. 4) Provision of the Performance Bond.
Engineering Package Completed
IPC 1 (Interim Payment Certificate) | Project Engineering and Design approval | 2% |  | 0% | 0 | 0 | Engineering Package approved by the Engineer : [Contractor to provide] Submission of valid insurance certificates: CAR, Employer’s Liability, Third Party Liability, Professional Indemnity, Cargo Insurance (>100,000 EUR) Proof of insurance premium payment
START OF CONTRUCTION / SITE WORKS
I. Site Secured & Piling Works Completed | [6 empty] | Payment conditions
IPC 2 | Perimeter fence and gates 100% completed and inspected | 8% |  | 0% | 0 | 0 | Work Statement approved by the Company Representative and the Project Manager 100% of pile foundations installed, including completion of all required pile tests Fence and gates fully completed Quality inspection of all materials and works completed and approved
Internal access roads 100% completed
All pile foundations installed and pile tests completed (as per design)
II. PV Mounting Structure Installation Completed | [6 empty] | Delivery, installation, and testing completed certified by the Engineer.
IPC 3 | Mounting structure delivery | 15% |  | 0% | 0 | 0 | Work Statement has been approved by Company representative and Project Manager. Delivery verified against Packing List and Purchase Order; delivery documents submitted and approved by the Engineer Mechanical installation 100% completed according to approved drawings; works inspected and accepted by the Engineer All inspections and tests per the approved ITP completed and passed
Mounting structure installation
Mounting structure testing
III. PV Modules Delivery & Installation Completed | [6 empty] | Delivery, installation, and testing completed certified by the Engineer.
IPC 4 | PV modules 100% delivery on site | 35% |  | 0% | 0 | 0 | Work Statement has been approved by Company representative and Project Manager. Delivery verified against Packing List and Purchase Order; delivery documents submitted and approved by the Engineer Mechanical installation 100% completed according to approved drawings; works inspected and accepted by the Engineer All inspections and tests per the approved ITP completed and passed
PV modules instalation
PV modules testing
IV. Inverters Installed & Electrical Connections Completed | [6 empty] | Delivery, installation, and testing completed certified by the Engineer.
IPC 5 | Inverters delivered & installed | 10% |  | 0% | 0 | 0 | Work Statement approved by the Company Representative and the Project Manager 100% of inverters installed on site, including mounting, earthing, and all DC & AC electrical connections All associated DC, AC, and earthing cables installed and tested Installation inspected, tested, and accepted by the Engineer, in accordance with the approved ITP
Cables delivered & installed
Cable terminations completed & tested
V. Step-Up Transformer Stations (LV/MV) Installation Completed | [6 empty] | Delivery, installation, and testing completed certified by the Engineer.
IPC 6 | All step-up transformer stations (LV/MV) delivered on site | 8% |  | 0% | 0 | 0 | Work Statement approved by Company Representative and Project Manager All Step-up transformer stations (LV/MV) delivered, delivery verified vs. Packing List & PO 100% installation completed (transformers, LV/MV switchgears, auxiliaries) All electrical connections completed (LV, MV, earthing, control) Cable terminations completed and tested (continuity & insulation) Installation inspected and accepted by the Engineer
All electrical connections completed
Testing & Acceptance
VI. PAC (Provisional Acceptance Certificate) Issued |  |  | % EPC Payable After PAC |  |  |  | Delivery, installation, and testing completed certified by the Engineer.
IPC 7 | Performance Test Certificate issued, signed and approved | 100% |  | 0% | 0 | 0 | Performance Test Certificate issued, signed, and approved Provisional Acceptance Certificate (PAC) issued, signed and approved All major works completed; remaining punch list items are minor / non-critical Contractor has demonstrated that all systems operate according to the approved technical specifications/design and guaranteed values are met Commissioning and Performance Acceptance Test results accepted by the Company Representative and the Project Manager
PAC (Provisional Acceptance Certificate) Completed
VII. Project Close-Out Completed | [6 empty] | Delivery, installation, and testing completed certified by the Engineer.
IPC 8 | Close-Out Certificate issued and approved | 2% |  | 0% | 0 | 0 | All punch list items closed All required documentation submitted and approved (As-Built drawings, Construction Book, O&M documentation, certificates, approvals) All previous milestones achieved and accepted by the Company Representative and Project Manager
IPC number | Milestone / Scope | Maximum allowed (%) of the contract value | Amount requested (%) of the contract value (To be completed by the bidder) | Amount paid (%) of the contract value | Milestone Payment (€) | Cumulated Payment % | Payment Milestones and Certification Requirements
VIII. 1st Year O&M Completed
IPC 9 | 1st Year O&M services completed, as per Employer’s Requirements | 50% |  | 0% | 0 | 0 | All preventive and corrective maintenance activities carried out and documented Annual O&M Report submitted and approved by the Company Representative All performance monitoring obligations fulfilled (availability, reporting, SCADA maintenance)
IX. 2nd Year O&M Completed
IPC 10 | 2nd Year O&M services completed, as per Employer’s Requirements | 50% |  | 0% | 0 | 0 | All preventive and corrective maintenance activities carried out and documented Final Annual O&M Report submitted and approved by the Company Representative All performance guarantees verified for the 2nd year (where applicable) No outstanding corrective actions remaining
IPC number | Milestone / Scope | Maximum allowed (%) of the contract value | Amount requested (%) of the contract value (To be completed by the bidder) | Amount paid (%) of the contract value | Milestone Payment (€) | Cumulated Payment % | Payment Milestones and Certification Requirements
X. Spare Parts (Minimum Stock) Delivered – Completed List
IPC 11 | Complete spare parts list delivered | 100% |  | 0% | 0 | 0 | Complete spare parts list delivered, fully compliant with the Minimum Spare Parts List defined in the Employer’s Requirements Delivery verified against Packing List and PO All technical documentation, certificates and warranties submitted Delivery documentation approved by the Engineer
Note on E5: Andrei Moisescu: To be completed by the bidder
Note on E6: Andrei Moisescu: To be completed by the bidder
Note on E7: Andrei Moisescu: To be completed by the bidder